## Kế hoạch 8 tuần
Tuần | Mốc/Milestone | Công việc cụ thể | Kết quả/Deliverables
Tuần 1 | Khởi tạo & Thiết lập môi trường | • Chốt phạm vi (MVP) & user stories; lập bảng tính năng • Tạo GitHub (repo monorepo hoặc tách frontend/backend); tạo Project Kanban • Đặt chuẩn code: TypeScript, ESLint, Prettier, commit lint | Backlog tính năng; repo & board; chuẩn code.md
Tuần 1 | Khởi tạo & Thiết lập môi trường | • Cài Node LTS, Yarn/Pnpm; Watchman (macOS) • Cài Xcode CLT + iOS Simulator • Cài Android Studio, SDK, AVD; JDK 17 | Môi trường runtime sẵn sàng (iOS/Android emulator)
Tuần 1 | Khởi tạo & Thiết lập môi trường | • Khởi tạo React Native app (TypeScript) • Thiết lập cấu trúc src/, thư viện điều hướng, theme cơ bản • Chạy app trên iOS/Android emulator | RN app chạy trên 2 emulator
Tuần 1 | Khởi tạo & Thiết lập môi trường | • Khởi tạo NestJS (server); cấu hình tsconfig, eslint, path alias • Chuẩn bị docker-compose: mongodb, redis, server • Tạo .env.sample & script nạp env | NestJS skeleton + docker-compose up ok
Tuần 1 | Khởi tạo & Thiết lập môi trường | • Thiết lập monorepo (pnpm workspaces) hoặc 2 repo • Thêm Husky pre-commit (lint-staged) • Viết README kiến trúc dự án | Monorepo hoạt động; hooks chạy; README sơ bộ
Tuần 1 | Khởi tạo & Thiết lập môi trường | • Định nghĩa tiêu chuẩn API (REST + WS); versioning (/v1) • Chuẩn hoá conventions (tên event socket, mã lỗi, mã phản hồi) • Lập kế hoạch test thủ công | Tài liệu conventions API/WS
Tuần 1 | Khởi tạo & Thiết lập môi trường | • Buffer kỹ thuật: fix lỗi env/SDK; kiểm thử chạy full stack local • Cập nhật Kanban; chốt kế hoạch tuần 2 | Local stack chạy ổn định; kế hoạch tuần 2
Tuần 2 | Thiết kế CSDL & API & UX | • Thiết kế ERD/Schema: Users, Devices, Rooms, Messages, Memberships • Quy ước index (roomId+createdAt), TTL (nếu cần), soft-delete | ERD v1; tài liệu schema
Tuần 2 | Thiết kế CSDL & API & UX | • Thiết kế Redis keys: presence, typing, room-members, pub/sub channels • Chiến lược cache & invalidation | Redis keyspace & chiến lược cache
Tuần 2 | Thiết kế CSDL & API & UX | • Định nghĩa OpenAPI/Swagger cho các endpoint Auth/User/Room/Message • Chuẩn response & lỗi; phân trang lịch sử chat | OpenAPI v1 (swagger.json/yaml)
Tuần 2 | Thiết kế CSDL & API & UX | • Wireframe UX: login, danh sách chat, phòng chat, nhóm, cuộc gọi • Thiết lập thiết kế hệ thống (màu, typography, spacing) | Wireframe + Design tokens
Tuần 2 | Thiết kế CSDL & API & UX | • Seeder dữ liệu dev: users, rooms, 5k messages • Script reset DB & load seed | scripts/seed.ts & hướng dẫn
Tuần 2 | Thiết kế CSDL & API & UX | • Rà soát bảo mật cơ bản: jwt format, rate limit, CORS • Gán nhãn độ ưu tiên task tuần 3 | Checklist bảo mật cơ bản
Tuần 2 | Thiết kế CSDL & API & UX | • Buffer & chỉnh sửa ERD/OpenAPI theo feedback • Chốt sprint backlog tuần 3 | ERD/OpenAPI v1.1; backlog tuần 3
Tuần 3 | Backend nền tảng (Auth, Users, Devices) | • Module Auth: Passport OAuth Google; login + callback • Phát hành JWT access/refresh, lưu refresh token (Redis/DB) | Google OAuth + JWT flow
Tuần 3 | Backend nền tảng (Auth, Users, Devices) | • Module Auth: thêm Facebook OAuth (tùy chọn) • Guard/Decorator @Auth() cho REST & WS handshake | Facebook OAuth + Guards
Tuần 3 | Backend nền tảng (Auth, Users, Devices) | • Module Users: CRUD tối thiểu; me/profile; tìm kiếm • Module Devices: lưu FCM/APNs token | Users/Devices API
Tuần 3 | Backend nền tảng (Auth, Users, Devices) | • Kết nối MongoDB (Mongoose/Prisma), tạo schema Message/Room • Middleware request logging, error filter global | DB kết nối & schema cơ bản
Tuần 3 | Backend nền tảng (Auth, Users, Devices) | • Dockerfile cho server; cập nhật docker-compose (server+db+redis) • Chạy e2e local (REST) với supertest | Docker local stack chạy
Tuần 3 | Backend nền tảng (Auth, Users, Devices) | • Cải thiện lỗi auth/DB; thêm rate limiting & helmet • Viết tài liệu Auth flow | Auth cứng cáp; tài liệu auth
Tuần 3 | Backend nền tảng (Auth, Users, Devices) | • Buffer & hardening • Chuẩn bị cho WebSocket | Server sẵn sàng WS
Tuần 4 | Chat Realtime (WebSocket + Redis) | • Cài @nestjs/websockets + socket.io adapter • Gateway: connect/disconnect với xác thực JWT | WS gateway skeleton
Tuần 4 | Chat Realtime (WebSocket + Redis) | • Sự kiện join/leave room theo roomId • Lưu mapping userId<->socketId; set presence Redis | Rooms & presence
Tuần 4 | Chat Realtime (WebSocket + Redis) | • Sự kiện message: lưu Mongo rồi broadcast tới room • Pagination history (REST) | Chat 1-1 nền tảng
Tuần 4 | Chat Realtime (WebSocket + Redis) | • Typing indicator; delivered/seen receipts • Emit sự kiện đến đúng đối tượng | Typing + receipts
Tuần 4 | Chat Realtime (WebSocket + Redis) | • Tích hợp Redis pub/sub để scale nhiều instance • Kiểm thử song song 2 instance | WS horizontal-ready
Tuần 4 | Chat Realtime (WebSocket + Redis) | • Tải thử bằng kịch bản 50-100 users • Tối ưu N+1 query, index | Kết quả load test sơ bộ
Tuần 4 | Chat Realtime (WebSocket + Redis) | • Buffer & sửa lỗi UI RN cho chat • Cập nhật tài liệu realtime | Chat ổn định MVP
Tuần 5 | Nhóm & Media & Push | • Module Groups: tạo/sửa/xoá nhóm; thêm/xoá thành viên • Phân quyền chủ nhóm | Groups API + policy
Tuần 5 | Nhóm & Media & Push | • Luồng mời vào nhóm & chấp nhận • Thông báo trong phòng khi thay đổi thành viên | Mời/Join group
Tuần 5 | Nhóm & Media & Push | • Pipeline upload Media (Multer) + adapter Cloudinary • Lưu metadata & URL vào Message | Ảnh/Video gửi được
Tuần 5 | Nhóm & Media & Push | • Tạo thumbnail/preview; giới hạn kích thước; retry upload • Hiển thị media trong UI | UX media tốt
Tuần 5 | Nhóm & Media & Push | • Tích hợp FCM: lưu deviceToken, API gửi noti khi tin nhắn mới • Thử noti Android/Web | Push noti hoạt động
Tuần 5 | Nhóm & Media & Push | • Cấu hình APNs qua Firebase cho iOS • Kiểm tra noti iOS trên thiết bị | Push iOS hoạt động
Tuần 5 | Nhóm & Media & Push | • Buffer & polish nhóm/media/noti • Checklist chất lượng tuần 5 | Nhóm/Media/Noti ổn định
Tuần 6 | WebRTC & Hoàn thiện UI | • Signaling WebRTC (offer/answer/ICE) qua WS • Thiết kế state cuộc gọi | Signal server sẵn sàng
Tuần 6 | WebRTC & Hoàn thiện UI | • Cài react-native-webrtc; xin quyền camera/mic • RTC peer connection local preview | Local stream hiển thị
Tuần 6 | WebRTC & Hoàn thiện UI | • Thiết lập STUN; thử gọi 1-1 trong LAN • Xử lý mute/unmute, camera switch | Call P2P cơ bản
Tuần 6 | WebRTC & Hoàn thiện UI | • Bố cục UI cuộc gọi; rung chuông/accept/decline • Kết thúc cuộc gọi & cleanup | Giao diện call hoàn chỉnh
Tuần 6 | WebRTC & Hoàn thiện UI | • Tối ưu UI chat list (search, pin, unread) • Virtualized list cho messages dài | UI chat mượt
Tuần 6 | WebRTC & Hoàn thiện UI | • Accessibility cơ bản (contrast, hit area) • Empty/error/loading states | UX hoàn thiện
Tuần 6 | WebRTC & Hoàn thiện UI | • Buffer & sửa lỗi WebRTC trên thiết bị thật • Ghi lại known issues & workaround | Call ổn định MVP
Tuần 7 | Kiểm thử & CI/CD & Staging | • Unit test (services, guards); coverage tối thiểu 70% • Integration test REST | Bộ test backend
Tuần 7 | Kiểm thử & CI/CD & Staging | • Test WS (socket.io) ở mức e2e • Kiểm tra race condition & retry | Bộ test realtime
Tuần 7 | Kiểm thử & CI/CD & Staging | • Thiết lập CI GitHub Actions (lint/test/build) • Artifacts build RN web/Nest | CI chạy qua PR
Tuần 7 | Kiểm thử & CI/CD & Staging | • Staging: deploy server (Render/Railway), web (Vercel/Netlify) • Kết nối Atlas/Upstash | Staging online
Tuần 7 | Kiểm thử & CI/CD & Staging | • Kiểm thử tích hợp trên staging (OAuth/WebRTC/Push) • Sửa lỗi ưu tiên cao | Staging ổn định
Tuần 7 | Kiểm thử & CI/CD & Staging | • Perf: profiling, index tối ưu, bundle split web • Thiết lập Sentry/PM2 logs | Hiệu năng cải thiện
Tuần 7 | Kiểm thử & CI/CD & Staging | • Bug bash toàn đội; rà soát checklist phát hành • Chuẩn bị dữ liệu demo | Sẵn sàng production
Tuần 8 | Triển khai Production & Tài liệu | • Provision prod: domain, DNS, TLS (Let's Encrypt) • Reverse proxy (Nginx/Traefik) | Domain + HTTPS hoạt động
Tuần 8 | Triển khai Production & Tài liệu | • Deploy backend & WS lên prod; DB Atlas/Redis Upstash • Thiết lập backup & retention | Backend prod chạy
Tuần 8 | Triển khai Production & Tài liệu | • Deploy web prod (Vercel/Netlify) + SEO cơ bản • Kiểm thử E2E production | Web prod chạy
Tuần 8 | Triển khai Production & Tài liệu | • Build Android (APK/AAB) & iOS (TestFlight) • Hướng dẫn cài đặt app thử nghiệm | Bản build mobile
Tuần 8 | Triển khai Production & Tài liệu | • Giám sát & cảnh báo (Sentry, Uptime) • Tối ưu chi phí tier free/low-cost | Monitoring & cost OK
Tuần 8 | Triển khai Production & Tài liệu | • Hoàn thiện tài liệu: README, kiến trúc, runbook, user guide • Slide demo & case study | Tài liệu đầy đủ
Tuần 8 | Triển khai Production & Tài liệu | • Buffer & polish; chốt retrospective & roadmap v2 • Chụp hình/ghi hình demo portfolio | Hoàn thành v1.0